## Plan1
Cronograma
Item
|  | data inicial/termino | Pessoa | Difficuldade
1 | Discução do projeto e delegação de funçoes | 27/04/2017 a 27/04/2017 | todos | facil
2 | implementação do projeto e discução das ferramentas usadas | 04/05/2017 a 04/05/2017 | todos | normal
3 | inicio do projeto e discução do nome | 04/05/2017 a 04/05/2017 | todos | facil
4 | desenvolvimento do projeto | 04/05/2017 a 04/05/2017 | todos | dificil
5 | front-end | 04/05/2017 a 08/05/2017 | higor,ramon,rafael | dificil
6 | back-end | 27/04/2017 a 10/08/2017 | higor,ramon,rafael | dificil
7 | Montar todo projeto escrito. Documentação e arquivos | 08/06/2017 a 10/08/2017 | SAMARA | facil
8 | checagem 1 do projeto | 03/08/2017 a 03/08/2017 | SAMARA | facil
9 | correçoes pra enrega | 03/08/2017 a 10/08/2017 | higor,ramon,rafael | normal
10 | Terminar e subir no git. | 09/08/2017 a 10/08/2017 | todos | normal
11 | entrega final do projeto | 10/08/2017 a 10/08/2017 | todos | normal